## Blad1
Innan vecka 17-18
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Brainstorma backlog items | -
Setup GIT | -
Implementera Gamestate | Solitär
Move/Förflyttning | Solitär
Regler | Solitär
Spelplan | Solitär
GUI | Solitär
GUI | Ludo
Move/Förflyttning | Ludo
Spelplan | Ludo
Regler | Ludo
Multiplayer över nätverk | Ludo
Rapport | -
Vecka 17-18
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
GUI- Separera outputJunit inputJunit (GUI för Solitär vet för mycket om funktionaliteten för output och input) | Solitär
Settings måste implementera funktion för inmatning av kordinatsträngar
Implemetera regler för Fia med knuff | Ludo
GameState –klassen för Fia med knuff ska implementeras för alla metoder. | Ludo
Vecka 18-19
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Implementera beadsleft | Solitär | Anders |  |  | Klar
Implementera beadstaken | Solitär | Anders |  |  | Klar
tar emot beats taken, beats left och tid | Solitär | Anders |  |  | Klar
Finishruta | Solitär | Anders |  |  | Klar
Implementera tid | Solitär | Anders |  |  | Klar
Implementera förflyttning av pjäs | Ludo | Cecilia |  |  | Klar
Lägga till pjäserna på brädet | Ludo | Mattias |  |  | Klar
Fösta utkast isValidMove | Ludo | Mattias |  |  | Klar
Reset, startToPlayNewGame, getLastPlayer | Ludo | Cecilia |  |  | Klar
isPiecesInFinishline | Ludo | Cecilia |  |  | Klar
Flytta utpjäser ur boet | Ludo | Mattias |  |  | Klar
Kontroll om spelet är avslutat | Ludo
GUI(Bör brytas ner) | Ludo
Implementera förflyttning av pjäs | Ludo | Mattias |  |  | Klar
getNextMove - hanterar nu "bara" source och destination | Ludo | Cecilia |  |  | Klar
Vecka 19-20
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Fixa tärningen | Ludo - GUI | Anders | 10 | 20 | Klar
test om splet är slut | JUnit-test | Cecilia | 10 | 15 | Klar
test för att inte kunna puscha en egen spelpjäs | JUnit-test | Cecilia | 60 | 70 | Klar
test för att kontrollera om en spelare kan puscha en annan spelares pjäs | JUnit-test | Cecilia | 40 | 55 | Klar
test för att kolla om en pjäs kan gå in på mållinjen | JUnit-test | Cecilia | 30 |  | Nästan helt klar
Kontroll om valfri pjäs är i mål | Ludo | Cecilia | 40 | 30 | Klar
HasEnded, bör fungera som tänkt | Ludo | Cecilia | 10 | 10 | Klar
Rita ut brädet i GUIt | Ludo - GUI | Anders | 120 | 60 | Klar
Satt kontroller för brickrona som kontrollerar vilken färg pjäsen har | Ludo - GUI | Anders | 60 | 60 | Klar
kontroll om pjäs ska flyttas in i på Goalline | Ludo | Cecilia | 20 | 15 | Klar
Ändrat bilder till rätt storlek | Ludo-GUI | Anders |  |  | Klar
skapat endast en tärningsklass som har kontroll över vilken spelare som ska slå och uppdateras | Ludo-GUI | Anders | 40 | 30 | Klar
slänga upp en panel som medelar om draget är möjligt eller inte | Ludo-GUI | Anders | 30 | 30 | Klar
Uppdaterar rätt med kulorna i solitär.. | Solitär - GUI | Anders | 15 | 15 | Klar
Bakgrunderna för panelerna runt om spelplanen. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 15 | 15 | Klar
Skapa Bilder för två pjäser på samma ruta. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 30 | Klar
Bilder för markerad pjäser.(GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 30 | Klar
Gör en koll om så spelaren är markerad och avmarkerad för rätt färg. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 70 | 60 | Klar
Bilder för finishLine för alla färger (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 30 | 20 | Klar
Metoder och koller för att skriva ut rätt färg på rätt finishline (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 60 | 45 | Klar
Metoder och Koller för om det ska vara två pjäser eller inte. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 60 | 45 | Klar
Metoder och koller för arkering och avmarkering för tvåpjäser och sätter till en igen. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 45 | Klar
Inte kunna gå om sin egen pjäs | Ludo | Mattias |  |  | Ej påbörjad
Kontroll om pjäserna flyttas ut korrekt | JUnit-test | Mattias |  | 30 | Klar
Output, så att två pjäser visas | Ludo | Mattias |  | 60 | Klar
En funktion som kontrollera att en spelare har pjäser på brädet | Ludo | Mattias |  | 15 | Klar
Kontoll att en spelare inte kan puscha sina egna pjäser | Ludo | Mattias | 20 | 23 | Klar
Flytta ur två pjäser ur boet med först en etta och sedan en etta till | Ludo | Mattias | 20 | 15 | Klar
GameState tar nu emot source & destination. Tidigare låg detta hos GUI. | Ludo | Mattias |  | 120 | Klar
Ändrat i gamestate så att man byter spelare vid valid move. | Ludo | Mattias |  | 60 | Klar
Lagt till funktion för att kunna vara olika antal spelare. | Ludo | Mattias |  | 30 | Klar
Funktion för att kontrollera om spelaren får flytta ut ur boet. | Ludo | Mattias |  | 120 | Kanske klar
Lagt till kontroll så att man inte kan flytta ut mer än två spelare på en position. | Ludo | Mattias |  | 60 | Klar
Fixat i pushfunktionen. Nu kan man inte pusha sina egna spelare utan får invalid move. | Ludo | Mattias |  | 75 | Klar
Fixat så att även 6an får invalid move när man har en spelare på samma plats. | Ludo | Mattias |  | 60 | Klar
Fixat bugg där pjäser försvann vid utflyttning ur boet med 1a. | Ludo | Mattias |  | 60 | Klar
Bakgrundbild, Ludo, Baser. (GUI) | Ludo-GUI | Anders
Fixa så JTextArean för "message" uppdateras rätt och visar texten som den ska. (Mysko??!) (GUI) | Ludo-GUI | Anders
Två knappklasser som håller kolla och kontrollera vad som ska visas och inte visas | Ludo-GUI | Anders | 60 | - | Klar - pågår
Spelarnas pjäser ska läggas i i LudoStaticValues | Ludo |  |  |  | Nästa sprint
Implementera spärr | Ludo |  |  |  | Nästa sprint
Vecka 20-21
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Spelarnas pjäser ska läggas i i LudoStaticValues och ändra i GameState | Ludo | Anders | 30 | 20 | Klar
Implementera spärr | Ludo | Mattias | 120 | 40 | Klar
test för att kolla om en pjäs kan gå in på mållinjen | JUnit-test | Cecilia | 30 |  | Nästan helt klar | Från föregående sprint
Inte kunna gå om sin egen pjäs | Ludo | Mattias | 120 | 20 | Klar | Från föregående sprint. Kommer antagligen att lösas delvis vid spärrimplementationen.
Extraslag vid 6a | Ludo | Mattias | 60 | 10 | Klar
Funktion för att avgöra när spelet är slut. | Ludo |  | 100
Implementera funktion för att ta bort pjäs ifrån brädet vid målgång. | Ludo |  | 45
Uppdatera GUI efter att en pjäs gått i mål. | Ludo | Anders | 30 |  |  | Eftergås av ovanstående backlog item.
Bakgrundbild, Ludo, Baser. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 30 | 45 | klar | Från föregående sprint
Fixa så JTextArean för "message" uppdateras rätt och visar texten som den ska. (Mysko??!) (GUI) | Ludo-GUI | Anders | ? | 15 | Klar | Från föregående sprint
"Tolk" mellan spelets koordinater och GUI för att byta ut GUI. | Ludo |  | 120+
Lägga in så man kan trycka på space för att slå med tärningen. | Ludo | Anders | 60 |  | Semiklar | Uppdaterar inte som den ska... Funkar endast vid första slaget.
Lägga in så man slipper trycka på tärningen vid felaktigt drag. | Ludo | Anders | 60
Gå igenom de tester vi har för att säkra upp. | Ludo |  | ?
Bryta ner Rulecontrollerklassen. Refactoring? | Ludo |  | ?
Lapsed triggas när man får en etta och går bakåt motsvarande antal steg. | Ludo |  | 30
Fixade en bugg där en sexa inte kan knuffa vid utgång ifrån målet. | Ludo | Mattias | 15 | 15 | Klar
Fixade en bugg där sexan knuffade bort om en pjäs stod där. | Ludo | Mattias | 30 | 45 | Klar
Lagt in en kontroll som går igenom alla drag en spelare kan göra. Om inga drag kan göras byts turen. | Ludo | Mattias |  | 100 | klar
Lagt in bild och kontroll för att sätta ut målet. | Ludo | Anders | 20 | 20
Kontroll för att målgång | Ludo | x |  | 50 | Klar | Vid ändring till att skapa listor för alla spelare gick det bytydligt lättare och smidigare.
Kontroll för regler vid målrakan. | Ludo | x |  | 400 | Klar
Vecka 21-22
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Göra massa tester tester tester.
Kan inte gå in på målrakan när det står en spelare på startpositionen., | Ludo |  | 30
HasEnded funkar inte som den ska. Faktiskt inte alls. | Ludo |  | 30
Markerar avmarkerar på finishline. | Ludo |  | 30
Byta spelare när de är döda | Ludo |  | 30
Skapat bilder och kontroller för finishline. | Ludo | Anders |  | 45 | klar
Visa bild för vinnaren. | Ludo | Anders |  | 30 | klar