## Blad1
Vecka 19-20
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt
Fixa tärningen | Ludo - GUI | Anders | 10 | 20 | Klar
test om splet är slut | JUnit-test | Cecilia | 10 | 15 | Klar
test för att inte kunna puscha en egen spelpjäs | JUnit-test | Cecilia | 60 | 70 | Klar
test för att kontrollera om en spelare kan puscha en annan spelares pjäs | JUnit-test | Cecilia | 40 | 55 | Klar
test för att kolla om en pjäs kan gå in på mållinjen | JUnit-test | Cecilia | 30 |  | Nästan helt klar
Inte kunna gå om sin egen pjäs | Ludo | Mattias
Kontroll om pjäserna flyttas ut korrekt | JUnit-test | Mattias |  |  | Klar
Output, så att två pjäser visas | Ludo | Mattias |  |  | Klar
Kontroll om valfri pjäs är i mål | Ludo | Cecilia | 40 | 30 | Klar
HasEnded, bör fungera som tänkt | Ludo | Cecilia | 10 | 10 | Klar
Rita ut brädet i GUIt | Ludo - GUI | Anders | 120 | 60 | Klar
Satt kontroller för brickrona som kontrollerar vilken färg pjäsen har | Ludo - GUI | Anders | 60 | 60 | Klar
En funktion som kontrollera att en spelare har pjäser på brädet | Ludo | Mattias |  |  | Klar
kontroll om pjäs ska flyttas in i på Goalline | Ludo | Cecilia | 20 | 15 | Klar
Ändrat bilder till rätt storlek | Ludo-GUI | Anders |  |  | Klar
Två knappklasser som håller kolla och kontrollera vad som ska visas och inte visas | Ludo-GUI | Anders |  |  | Klar - pågår
Implementera spärr | Ludo
skapat endast en tärningsklass som har kontroll över vilken spelare som ska slå och uppdateras | Ludo-GUI | Anders | 40 | 30 | Klar
slänga upp en panel som medelar om draget är möjligt eller inte | Ludo-GUI | Anders | 15
Kontoll att en spelare inte kan puscha sina egna pjäser | Ludo | Mattias | 20 | 23 | Klar
Spelarnas pjäser ska läggas i i LudoStaticValues | Ludo
Flytta ur två pjäser ur boet med först en etta och sedan en etta till | Ludo | Mattias | 20 | 15 | Klar
Uppdaterar rätt med kulorna i solitär.. | Ludo
Bakgrunderna för panelerna runt om spelplanen. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 15 | 15 | Klar
Skapa Bilder för två pjäser på samma ruta. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 30 | Klar
Bilder för markerad pjäser.(GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 30 | Klar
Gör en koll om så spelaren är markerad och avmarkerad för rätt färg. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 70 | 60 | Klar
Bilder för finishLine för alla färger (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 30 | 20 | Klar
koll för att skriva ut rätt färg på rätt finishline (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 60 | 45 | Klar
Koll för om det ska vara två pjäser eller inte. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 40 | Klar
Markering och avmarkering för tvåpjäser och sätter till en igen. (GUI) | Ludo-GUI | Anders | 45 | 45 | Klar
Bakgrundbild, Ludo, Baser. (GUI) | Ludo-GUI | Anders
Fixa så JTextArean för "message" uppdateras rätt och visar texten som den ska. (Mysko??!) (GUI) | Ludo-GUI | Anders
Vecka 20-21
Uppgift | Spel/Del | Namn | Uppskattad tid(min) | Avslutad(min) | Status | Övrigt